## Програма заходів
ДОДАТОК 11. ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ РАЙОНУ БАСЕЙНУ РІЧКИ ПІВДЕННИЙ БУГ У МЕЖАХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
№ | Головна водно - екологічна проблема1 | Захід2 | Тип заходу3 | Назва заходу | Опис заходу | Технічний опис | Суб’єкт господарювання | Відновлення руйнувань завданих під час війни | Кількість населення, на яку впливатиме захід | Річковий басейн4 | Суббасейн4 | Область | Район | Територіальна громада (ТГ) | МПзВ чи категорія МПВ | Код МПВ/МПзВ | Оцінка ризику недосягнення доброго стану МПВ/МПзВ | Екологічний стан МПВ або кількісний стан МПзВ | Хімічний стан МПВ або МПзВ | Зони, які підлягають охороні | Одиниці виміру та їх кількість | [5 empty] | Вартість інвестицій на одиницю | Загальна вартість інвестицій | Вартість одиниці експлуатації та обслуговування | Загальна вартість експлуатації та обслуговування | Загальна вартість заходу | Вказати дату, на яку були виконані розрахунки в колонках 21-26 | Джерела фінансування | Орган/організація, що відповідає за реалізацію | Період реалізації | Коментарі, джерела інформації | Ким запропоновано захід | Коли запропоновано захід
[8 empty] | Так / Ні | тисяч осіб | [7 empty] | Під ризиком / Без ризику |  |  |  | тис. м3/ добу | м3 | км | га | тонн | інші | млн. грн | млн. грн | млн. грн | млн. грн | млн. грн |  |  |  | роки
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | [5 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
ОСНОВНІ ЗАХОДИ
16 | 1, 2, 3 | 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3. | 1, 4, 15, 21 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд та мереж водовідведення КП "Гайворонський" в м. Гайворон Гайворонської ТГ Голованівського району Кіровоградської області | 1. Балансоутримувач: Комунальне Підприємство "Гайворонський комунальник" 2. Код ЄДРПОУ: 38857922 3. Код водокористувача: 350346 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 207,6 - Без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 207,6 - нормативно-чистих (Без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об’єкти: 985,5 тис. куб. м у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0 | 1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) /БІО (2) - план - МЕХ(1)/БІО(2)/ТРО(3) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у МПВ - факт - 2,7 тис. м³/добу (0,985 млн м³/рік) - план - 2,7 тис. м³/добу (0,985 млн м³/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - неочищений (складування) - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, розробка плану управління дощовою каналізацією, додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО). 6. Доступ до санітарії (Підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 86% / 12,2 тис. чоловік - план - 100% / 14,2 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, сонячні батареї тощо | Комунальне Підприємство "Гайворонський комунальник" | Ні | 14,2 | М5.4 Район басейну річки Південний Буг | - | Кіровоградська | Голованівський | Гайворонська міська територіальна громада | ІЗМПВ, Савранське водосховище | UA_M5.4_0025 | Під ризиком | не визначено | не визначено |  | 2,7 | [5 empty] | 52.6 | 142 |  |  | 142 | 2023 р. | Місцевий, обласний, державний бюджети, інші незаборонені законом кошти, інвестиційні проєкти | Гайворонська міська рада | 2025-2030 рр. | Проєктно-кошторисна документація відсутня. Загальна вартість орієнтовна з експертного розрахунку вартості очистки: БІО - 200 євро на особу. | Гайворонська міська рада Голованівський район Кіровоградська область | 2023 р.
55 | 1, 2, 3 | 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3. | 1, 4, 15, 21 | Будівництво каналізаційних мереж та каналізаційних очисних споруд Благовіщенського міського підприємства "Комунальник" в м. Благовіщенське Благовіщенської ТГ Голованівського району Кіровоградської області | 1. Балансоутримувач: Благовіщенське міське підприємство "Комунальник" 2. Код ЄДРПОУ: 34856768 3. Код водокористувача: 350526 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: - Без очистки: 0 - недостатньо-очищених: - нормативно-чистих (Без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об’єкти: тис. куб. м | 1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутні - план - МЕХ(1)/БІО(2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у МПВ - факт - 0 (відсутні) - план - 0,8 тис. м³/добу (0,292 млн м³/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО), розробка плану управління дощовою каналізацією. 6. Доступ до санітарії (Підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 0% / 0 тис. чоловік - план - 100% / 6,0 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - план - будівництво КОС з сучасним енергозберігаючим обладнанням | Благовіщенське міське Підприємство "Комунальник" | Ні | 6,0 | М5.4 Район басейну річки Південний Буг | - | Кіровоградська | Голованівський | Благовіщенська міська територіальна громада | ІЗМПВ, річка Синиця | UA_M5.4_0458 | Під ризиком | не визначено | не визначено |  | 0,8 | [5 empty] | 60 | 48 |  |  | 48 | 2023 р. | Місцевий, обласний, державний бюджети, інші незаборонені законом кошти, інвестиційні проєкти | Благовіщенська міська рада | 2025-2030 рр. | Проєктно-кошторисна документація відсутня. Загальна вартість орієнтовна з експертного розрахунку вартості очистки: БІО - 200 євро на особу. | Благовіщенська міська рада Голованівський район Кіровоградська область | 2023 р.
70 | 4 | 8.1.4. | 5, 6, 7, 17, 23 | Розчистка русла річки Велика Вись | Проведення комплексу заходів щодо відновлення (поліпшення) гідроморфологічних характеристик водотоку: - управління наносами (видобування донних відкладів); - управління гідротехнічними спорудами (екологічно адаптований режим експлуатації ГТС); - покращення неперервності потоку для міграції біоти тощо. | Протяжність ділянки відновлення – 9,3 км (на ділянці річки спостерігаються застійні явища, замулення, зарослість чагарниковою рослинністю, що в свою чергу призводить до погіршення умов для розвитку біорізноманіття). Кількість перешкод, що потребують реконструкції – 2 шт. Кількість (переходів), що потребують облаштування - 0 шт. | Новомиргородська міська рада Новоукраїнського району Кіровоградської області | Ні | 26.7 | М5.4 Район басейну річки Південний Буг |  | Кіровоградська | Новоукраїнський | Новомиргородська міська територіальна громада Новоукраїнського району Кіровоградської області | річка Велика Вись | UA_M5.4_0695 | Без ризику | не визначено | не визначено | вище по течії гідрологічний заказник місцевого значення Карпенків край 251 га, нижче по течії гідрологічний заказник загально державного значення 568 га |  |  | 9.3 |  |  |  | 5.3 | 49.1 |  |  | 49.1 | 20.12.2021 р. | Місцевий, обласний, державний бюджети, інші незаборонені законом кошти, інвестиційні проєкти | Новомиргородська міська рада | 2025-2030 рр. | Виготовлена проєктно-кошторисна документація у цінах 2021 року. Вартість з урахуванням індексу інфляції 1,266. | Новомиргородська міська рада Новоукраїнського району Кіровоградської області | 23.08.2022 р.
71 | 1, 2, 3 | 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3. | 1, 4, 15, 21 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд та мереж водовідведення КП "КОМУНАЛЬНИК - 2016" в м. Новомиргород Новомиргородської ТГ Новоукраїнського району Кіровоградської області | 1. Балансоутримувач: КП "КОМУНАЛЬНИК - 2016" 2. Код ЄДРПОУ: 40477558 3. Код водокористувача: 350126 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 42,4 - Без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 42,4 - нормативно-чистих (Без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об’єкти: 256,2 тис. куб. м у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0 | 1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) /БІО (2) - план - МЕХ(1)/БІО(2)/ТРО(3) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у МПВ - факт - 0,7 тис. м³/добу (0,256 млн м³/рік) - план - 1,7 тис. м³/добу (0,620 млн м³/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - неочищений (складування) - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, розробка плану управління дощовою каналізацією, додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО). 6. Доступ до санітарії (Підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 40% / 4,0 тис. чоловік - план - 100% / 10,0 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, сонячні батареї тощо | КП "КОМУНАЛЬНИК - 2016" | Ні | 10,0 | М5.4 Район басейну річки Південний Буг | - | Кіровоградська | Новоукраїнський | Новомиргородська міська територіальна громада | річка Велика Вись | UA_M5.4_0697 | Можливо під ризиком | не визначено | не визначено |  | 1,7 | [5 empty] | 58.8 | 100 |  |  | 100 | 2023 р. | Місцевий, обласний, державний бюджети, інші незаборонені законом кошти, інвестиційні проєкти | Новомиргородська міська рада | 2025-2030 рр. | Проєктно-кошторисна документація відсутня. Загальна вартість орієнтовна з експертного розрахунку вартості очистки: ТРО - 250 євро на особу. | Новомиргородська міська рада Новоукраїнський район Кіровоградська область | 2023 р.
72 | 1, 2, 3 | 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3. | 1, 4, 15, 21 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд та мереж водовідведення КП "Мала Виска Водоканал" в м. Мала Виска Маловисківської ТГ Новоукраїнського району Кіровоградської області | 1. Балансоутримувач: Комунальне Підприємство "Мала Виска Водоканал" 2. Код ЄДРПОУ: 33124135 3. Код водокористувача: : 350116 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 46,1 - Без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 46,1 - нормативно-чистих (Без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об’єкти: 260 тис. куб. м у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0 | 1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) /БІО (2) - план - МЕХ(1)/БІО(2)/ТРО(3) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у МПВ - факт - 0,700 тис. м³/добу (0,260 млн м³/рік) - план - 1,4 тис. м³/добу (0,511 млн м³/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - неочищений (складування) - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, розробка плану управління дощовою каналізацією, додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО). 6. Доступ до санітарії (Підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 76% / 7,6 тис. чоловік - план - 100% / 10,0 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, сонячні батареї тощо | Комунальне Підприємство "Мала Виска Водоканал" | Ні | 10,0 | М5.4 Район басейну річки Південний Буг | - | Кіровоградська | Новоукраїнський | Маловисківська міська територіальна громада | ІЗМПВ, річка Мала Вись | UA_M5.4_0716 | Під ризиком | не визначено | не визначено |  | 1,4 | [5 empty] | 71.42 | 100 |  |  | 100 | 2023 р. | Місцевий, обласний, державний бюджети, інші незаборонені законом кошти, інвестиційні проєкти | Маловисківська міська рада | 2025-2030 рр. | Проєктно-кошторисна документація відсутня. Загальна вартість орієнтовна з експертного розрахунку вартості очистки: ТРО - 250 євро на особу. | Маловисківська міська рада Новоукраїнський район Кіровоградська область | 2023 р.
73 | 1, 2, 3 | 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3. | 1, 4, 15, 21 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд та мереж водовідведення Смолінського ВКГ ОКВП "Дніпро-Кіровоград" в селищі Смоліне Маловисківської ТГ Новоукраїнського району Кіровоградської області | 1. Балансоутримувач: Смолінське ВКГ ОКВП "Дніпро-Кіровоград" 2. Код ЄДРПОУ: 03346822 3. Код водокористувача: 350348 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 231,8 - Без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 231,8 - нормативно-чистих (Без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об’єкти: 3650 тис. куб. м у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0 | 1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) /БІО (2) - план - МЕХ(1)/БІО(2)/ТРО(3) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у МПВ - факт - 10,0 тис. м³/добу (3,650 млн м³/рік) - план - 1,7 тис. м³/добу (0,620 млн м³/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - неочищений (складування) - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - механічна очистка (КД/МЕХ) - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО), розробка плану управління дощовою каналізацією. 6. Доступ до санітарії (Підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 66% / 6,6 тис. чоловік - план - 100% / 10,0 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, сонячні батареї тощо | Смолінське ВКГ ОКВП "Дніпро-Кіровоград" | Ні | 10,0 | М5.4 Район басейну річки Південний Буг | - | Кіровоградська | Новоукраїнський | Маловисківська міська територіальна громада | ІЗМПВ, річка Кільтень | UA_M5.4_0727 | Під ризиком | не визначено | недосягнення доброго |  | 1,7 | [5 empty] | 74 | 125.9 |  |  | 125.9 | 2023 р. | Місцевий, обласний, державний бюджети, інші незаборонені законом кошти, інвестиційні проєкти | Маловисківська міська рада | 2025-2030 рр. | Проєктно-кошторисна документація відсутня. Загальна вартість орієнтовна з експертного розрахунку вартості очистки: ТРО - 250 євро на особу. | Маловисківська міська рада Новоукраїнський район Кіровоградська область | 2023 р.
74 | 4 | 8.1.4. | 5, 6, 7, 17, 23 | Поліпшення екологічного стану русла річки Кільтень | Проведення комплексу заходів щодо відновлення (поліпшення) гідроморфологічних характеристик водотоку: - відновлення вільної течії річки; - регулювання внутрішньоводоймової динаміки вод; - коригування морфометричних показників річки; - обмеження надходження в річку забруднюючих речовин з поверхневим притоком з прилеглих територій; - управління гідротехнічними спорудами (екологічно адаптований режим експлуатації ГТС); - покращення неперервності потоку для міграції біоти, водяної рослинності, планктону тощо; -покращення варіативності глибини та ширини річки; - висадка дерев та іншої рослинності на заплаві. | Протяжність ділянки відновлення – 14,7 км (на ділянці річки спостерігаються застійні явища, замулення, відсутність водотоку, що в свою чергу призводить до погіршення умов для розвитку біорізноманіття). Кількість перешкод, що потребують реконструкції – 0 шт. Кількість (переїздів, переходів), що потребують облаштування - 0 шт. Видалення інвазійних видів водної рослинності або дерев/кущів з корінням з русла річки. | Смолінська селищна територіальна громада Новоукраїнського району Кіровоградської області | Ні | 14.9 | М5.4 Район басейну річки Південний Буг |  | Кіровоградська | Новоукраїнський | Смолінська селищна територіальна громада Новоукраїнського району Кіровоградської області | ІЗМПВ, річка Кільтень ІЗМПВ, річка Кільтень | UA_M5.4_0727, UA_M5.4._0729 | Під ризиком, Під ризиком | не визначено | недосягнення доброго (UA_M5.4._00727), не визначено | відсутні |  |  | 14.7 |  |  |  | 3.6 | 53 |  |  | 53 | 07.09.2022 р. | Місцевий, обласний, державний бюджети, інші незаборонені законом кошти, інвестиційні проєкти | Смолінська селищна рада | 2025-2030 рр. | проєктно-кошторисна документація відсутня, вартість виконання робіт орієнтовна. | Смолінська селищна рада Новоукраїнського району Кіровоградської області | 2022 р.
75 | 1, 2, 3 | 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3. | 1, 4, 15, 21 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд та мереж водовідведення КП "Новоархангельське ЖКГ" в селищі Новоархангельськ Новоархангельської ТГ Голованівського району Кіровоградської області | 1. Балансоутримувач: КП "НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ ЖКГ" 2. Код ЄДРПОУ: 40462850 3. Код водокористувача: : 350115 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 4,5 - Без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 4,5 - нормативно-чистих (Без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об’єкти: 50 тис. куб. м у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0 | 1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) /БІО (2) - план - МЕХ(1)/БІО(2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у МПВ - факт - 0,137 тис. м³/добу (0,050 млн м³/рік) - план - 0,8 тис. м³/добу (0,292 млн м³/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - неочищений (складування) - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, розробка плану управління дощовою каналізацією, додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО). 6. Доступ до санітарії (Підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 18% / 1,2 тис. чоловік - план - 60% / 3,9 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, сонячні батареї тощо | КП "НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ ЖКГ" | Ні | 6,5 | М5.4 Район басейну річки Південний Буг | - | Кіровоградська | Голованівський | Новоархангельська селищна територіальна громада | ІЗМПВ, річка Торговиця | UA_M5.4_0738 | Під ризиком | не визначено | не визначено |  | 0,8 | [5 empty] | 65 | 52 |  |  | 52 | 2023 р. | Місцевий, обласний, державний бюджети, інші незаборонені законом кошти, інвестиційні проєкти | Новоархангельська селищна рада | 2025-2030 рр. | Проєктно-кошторисна документація відсутня. Загальна вартість орієнтовна з експертного розрахунку вартості очистки: БІО - 200 євро на особу. | Новоархангельська селищна рада Голованівський район Кіровоградська область | 2023 р.
79 | 1, 2, 3 | 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3. | 1, 4, 15, 21 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд та мереж водовідведення Голованівський ККП в селищі Голованівськ Голованівської ТГ Голованівського району Кіровоградської області | 1. Балансоутримувач: ГОЛОВАНІВСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 2. Код ЄДРПОУ: 03346874 3. Код водокористувача: 350125 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 7,3 - Без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 7,3 - нормативно-чистих (Без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об’єкти: 29,2 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0 | 1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) /БІО (2) - план - МЕХ(1)/БІО(2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у МПВ - факт - 0,08 тис. м³/добу (0,029 млн м³/рік) - план - 0,8 тис. м³/добу (0,292 млн м³/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - неочищений (складування) - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, розробка плану управління дощовою каналізацією, додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО). 6. Доступ до санітарії (Підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 50% / 3,0 тис. чоловік - план - 100% / 6,0 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, сонячні батареї тощо | ГОЛОВАНІВСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ | Ні | 6,0 | М5.4 Район басейну річки Південний Буг | - | Кіровоградська | Голованівський | Голованівська селищна територіальна громада | ІЗМПВ, річка Кайнара | UA_M5.4_0785 | Під ризиком | не визначено | не визначено |  | 0,8 | [5 empty] | 60 | 48 |  |  | 48 | 2023 р. | Місцевий, обласний, державний бюджети, інші незаборонені законом кошти, інвестиційні проєкти | Голованівська селищна рада | 2025-2030 рр. | Проєктно-кошторисна документація відсутня. Загальна вартість орієнтовна з експертного розрахунку вартості очистки: БІО - 200 євро на особу. | Голованівська селищна рада Голованівський район Кіровоградська область | 2023 р.
80 | 1, 2, 3 | 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3. | 1, 4, 15, 21 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд та мереж водовідведення КП "НІЛОТ" в селищі Добровеличківка Добровеличківська ТГ Новоукраїнського району Кіровоградської області | 1. Балансоутримувач: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІЛОТ" 2. Код ЄДРПОУ: 34262959 3. Код водокористувача: 350118 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 23,3 - Без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 23,3 - нормативно-чистих (Без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об’єкти: 292 тис. куб. м у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0 | 1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) /БІО (2) - план - МЕХ(1)/БІО(2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у МПВ - факт - 0,800 тис. м³/добу (0,292 млн м³/рік) - план - 0,800 тис. м³/добу (0,292 млн м³/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - неочищений (складування) - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, розробка плану управління дощовою каналізацією, додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО). 6. Доступ до санітарії (Підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 50% / 3,0 тис. чоловік - план - 100% / 6,0 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, сонячні батареї тощо | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІЛОТ" | Ні | 6,0 | М5.4 Район басейну річки Південний Буг | - | Кіровоградська | Новоукраїнський | Добровеличківська селищна територіальна громада | ІЗМПВ, річка Добра | UA_M5.4_0811 | Під ризиком | не визначено | недосягнення доброго |  | 0,8 | [5 empty] | 65 | 52 |  |  | 52 | 2023 р. | Місцевий, обласний, державний бюджети, інші незаборонені законом кошти, інвестиційні проєкти | Добровеличківська селищна рада | 2025-2030 рр. | Проєктно-кошторисна документація відсутня. Загальна вартість орієнтовна з експертного розрахунку вартості очистки: БІО - 200 євро на особу. | Добровеличківська селищна рада Новоукраїнський район Кіровоградська область | 2023 р.
81 | 1, 2, 3 | 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3. | 1, 4, 15, 21 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд та мереж водовідведення "Новоукраїнського ЖКП" в м. Новоукраїнка Новоукраїнської ТГ Новоукраїнського району Кіровоградської області | 1. Балансоутримувач: "Новоукраїнське житлово-комунальне підприємство" 2. Код ЄДРПОУ: 23221436 3. Код водокористувача: 350128 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 54,0 - Без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 54,0 - нормативно-чистих (Без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об’єкти: 1100 тис. куб. м у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0 | 1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 3/3 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) /БІО (2) - план -МЕХ(1)/БІО(2)/ТРО(3) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у МПВ - факт - 2,740 тис. м³/добу (1,1 млн м³/рік) - план - 2,740 тис. м³/добу (1,1 млн м³/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - неочищений (складування) - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, розробка плану управління дощовою каналізацією, додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО). 6. Доступ до санітарії (Підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 20% / 3,28 тис. чоловік - план - 60% / 10,2 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, сонячні батареї тощо | Новоукраїнське житлово-комунальне підприємство | Ні | 17,0 | М5.4 Район басейну річки Південний Буг | - | Кіровоградська | Новоукраїнський | Новоукраїнська міська територіальна громада | ІЗМПВ річка Б. Помошна, ІЗМПВ річка Грузька, ІЗМПВ річка Плетений Ташлик | UA_M5.4_0871, UA_M5.4_0862, UA_M5.4_0874; | Під ризиком, Під ризиком, Під ризиком | не визначено | не визначено, не визначено, недосягнення доброго (UA_M5.4_0874) |  | 2,740 | [5 empty] | 62 | 170 |  |  | 170 | 2023 р. | Місцевий, обласний, державний бюджети, інші незаборонені законом кошти, інвестиційні проєкти | Новоукраїнська міська рада | 2025-2030 рр. | Проєктно-кошторисна документація відсутня. Загальна вартість орієнтовна з експертного розрахунку вартості очистки: ТРО - 250 євро на особу. | Новоукраїнська міська рада Новоукраїнський район Кіровоградська область | 2023 р.
86 | 4 | 8.1.4. | 5, 6, 7, 17, 23 | Поліпшення екологічного стану русла річки Інгул на ділянці від Петрівського водосховища до межі м.Кропивницький, на території Кропивницької ТГ та Северинівської ТГ, Кропивницького району Кіровоградської області | Проведення комплексу заходів щодо відновлення (поліпшення) гідроморфологічних характеристик водотоку: - відновлення вільної течії річки; - регулювання внутрішньоводоймової динаміки вод; - корегування морфометричних показників річки; - обмеження надходження в річку забруднюючих речовин з поверхневим притоком з прилеглих територій; - управління гідротехнічними спорудами (екологічно адаптований режим експлуатації ГТС); - покращення неперервності потоку для міграції біоти, водяної рослинності, планктону тощо; -покращення варіативності глибини та ширини річки; - висадка дерев та іншої рослинності на заплаві. | Протяжність ділянки відновлення – 17,7 км (на ділянці річці спостерігаються застійні явища, замулення, відсутність водотоку, що в свою чергу призводить до погіршення умов для розвитку біорізноманіття). Кількість перешкод, що потребують реконструкції – 1 шт. Кількість (переходів), що потребують облаштування - 2 шт. Створення штучних гравійних перекатів . Облаштування обвідних каналів для наносів. | Кропивницька міська рада Северинівська сільська рада Кропивницького району Кіровоградської області | Ні | 256.5 | М5.4 Район басейну річки Південний Буг |  | Кіровоградська | Кропивницький | Кропивницька міська територіальна громада, Северинівська територіальна громада Кропивницького району | ІЗМПВ, річка Інгул, ІЗМПВ, річка Інгул, річка Інгул | UA_M5.4_0961, UA_M5.4_0962, UA_M5.4_0963 | Під ризиком, Під ризиком, Без ризику | не визначено | не визначено, не визначено, недосягнення доброго (UA_M5.4_00963) | на витоку річки ландшафтний заказник місцевого значення 1 га |  |  | 17.7 |  |  |  | 3.6 | 63.8 |  |  | 63.8 | 05.09.2022 р. | Місцевий, обласний, державний бюджети, інші незаборонені законом кошти, інвестиційні проєкти | Кропивницька міська рада | 2025-2030 рр. | проєктно-кошторисна документація відсутня, вартість виконання робіт орієнтовна. | Кропивницька міська рада, Северинівська сільська рада Кропивницького району Кіровоградської області | 2022 р.
87 | 1, 2, 3 | 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3. | 1, 4, 15, 21 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд та мереж водовідведення КП "Созонівський комунальник" в с.Созонівка Великосеверинівської ТГ Кропивницького району Кіровоградської області | 1. Балансоутримувач: КП "Созонівський комунальник" 2. Код ЄДРПОУ: 37981013 3. Код водокористувача: 350365 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 31,3 - Без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 31,3 - нормативно-чистих (Без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об’єкти: 255,5 тис. куб. м у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0 | 1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) /БІО (2) - план - МЕХ(1)/БІО(2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у МПВ - факт - 0,700 тис. м³/добу (0,255 млн м³/рік) - план - 0,700 тис. м³/добу (0,255 млн м³/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - неочищений (складування) - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, розробка плану управління дощовою каналізацією, додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО). 6. Доступ до санітарії (Підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 70% / 1,4 тис. чоловік - план - 100% / 2,0 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, сонячні батареї тощо | КП "Созонівський комунальник" | Ні | 2,0 | М5.4 Район басейну річки Південний Буг | - | Кіровоградська | Кропивницький | Великосеверинівська сільська територіальна громада | ІЗМПВ, Новомиколаївське водосховище | UA_M5.4_0964 | Під ризиком | не визначено | недосягнення доброго |  | 0,7 | [5 empty] | 22.86 | 16 |  |  | 16 | 2023 р. | Місцевий, обласний, державний бюджети, інші незаборонені законом кошти, інвестиційні проєкти | Великосеверинівська сільська рада | 2025-2030 рр. | Проєктно-кошторисна документація відсутня. Загальна вартість орієнтовна з експертного розрахунку вартості очистки: БІО - 200 євро на особу. | Великосеверинівська сільська рада Кропивницького району Кіровоградської області | 2023 р.
88 | 1, 2, 3 | 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3. | 1, 4, 15, 21 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд та мереж водовідведення Кропивницького ВКГ ОКВП "Дніпро-Кіровоград" в м. Кропивницький Кропивницької ТГ Кропивницького району Кіровоградської області | 1. Балансоутримувач: Кропивницьке ВКГ ОКВП "Дніпро-Кіровоград" 2. Код ЄДРПОУ: 03346822 3. Код водокористувача: 350107 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 11140,4 - Без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 11140,4 - нормативно-чистих (Без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об’єкти: 21900 тис. куб. м у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0 | 1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) /БІО (2) - план - МЕХ(1)/БІО(2)/ТРО(3) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у МПВ - факт - 60,0 тис. м³/добу (21,9 млн м³/рік) - план - 60,0 тис. м³/добу (21,9 млн м³/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - неочищений (складування) - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - механічна очистка (КД/МЕХ) - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО), розробка плану управління дощовою каналізацією. 6. Доступ до санітарії (Підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 85% / 212,0 тис. чоловік - план - 100% / 250 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, сонячні батареї тощо | Кропивницьке ВКГ ОКВП "Дніпро-Кіровоград" | Ні | 250,0 | М5.4 Район басейну річки Південний Буг | - | Кіровоградська | Кропивницький | Кропивницька міська територіальна громада | річка Інгул | UA_M5.4_0966 | Під ризиком | не визначено | недосягнення доброго |  | 60,0 | [5 empty] | 42.16 | 2530 | 2023 р. |  | 2530 | 2023 р. | Місцевий, обласний, державний бюджети, інші незаборонені законом кошти, інвестиційні проєкти | Кропивницька міська рада | 2025-2030 рр. | Проєктно-кошторисна документація відсутня. Загальна вартість орієнтовна з експертного розрахунку вартості очистки: БІО - 115 євро на особу, ТРО - 138 євро на особу при курсу євро згідно нБУ -40 грн для ЕН більше 100 тис. осіб. В Кропивницькому мешкає 250 тис. чол. Отже 250 х 253 (115+138) х 40 = 2530 млн грн | Кропивницька обласна рада Кропивницького району Кіровоградської області | 2023 р.
91 | 1, 2, 3 | 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3. | 1, 4, 15, 21 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд та мереж водовідведення КП "Обрій" в с. Катеринівка Катеринівської ТГ Кропивницького району Кіровоградської області | 1. Балансоутримувач: КП "Обрій" 2. Код ЄДРПОУ: 31754698 3. Код водокористувача: 350385 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 8,7 - Без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 8,7 - нормативно-чистих (Без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об’єкти: 146,0 тис. куб. м у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0 | 1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) /БІО(2) - план - МЕХ(1)/БІО(2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у МПВ - факт - 0,400 тис. м³/добу (0,146 млн м³/рік) - план - 0,400 тис. м³/добу (0,146 млн м³/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - неочищений (складування) - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, розробка плану управління дощовою каналізацією, додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО). 6. Доступ до санітарії (Підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 42% / 0,42 тис. чоловік - план - 60% / 0,60 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, сонячні батареї тощо | КП "Обрій" | Ні | 1,0 | М5.4 Район басейну річки Південний Буг | - | Кіровоградська | Кропивницький | Катеринівська сільська територіальна громада | річка Грузька | UA_M5.4_0983 | Можливо під ризиком | не визначено | не визначено |  | 0,400 | [5 empty] | 20 | 8 |  |  | 8 | 2023 р. | Місцевий, обласний, державний бюджети, інші незаборонені законом кошти, інвестиційні проєкти | Катеринівська сільська рада | 2025-2030 рр. | Проєктно-кошторисна документація відсутня. Загальна вартість орієнтовна з експертного розрахунку вартості очистки: БІО - 200 євро на особу. | Катеринівська сільська рада Кропивницького району Кіровоградської області | 2023 р.
92 | 1, 2, 3 | 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3. | 1, 4, 15, 21 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд та мереж водовідведення КП "Теплоенергетик" Кропивницької міської ради" в селищі Нове Кропивницької ТГ Кропивницького району Кіровоградської області | 1. Балансоутримувач: Комунальне Підприємство "Теплоенергетик" Кропивницької міської ради" 2. Код ЄДРПОУ: 24153576 3. Код водокористувача: 350349 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 150,7 - Без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 150,7 - нормативно-чистих (Без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об’єкти: 511,0 тис. куб. м у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0 | 1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) /БІО(2) - план - МЕХ(1)/БІО(2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у МПВ - факт - 1,4 тис. м³/добу (0,511 млн м³/рік) - план - 1,4 тис. м³/добу (0,511 млн м³/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - неочищений (складування) - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, розробка плану управління дощовою каналізацією, додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО). 6. Доступ до санітарії (Підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 67% / 6,1 тис. чоловік - план - 100% / 9,0 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, сонячні батареї тощо | Комунальне Підприємство "Теплоенергетик" Кропивницької міської ради" | Ні | 9,0 | М5.4 Район басейну річки Південний Буг | - | Кіровоградська | Кропивницький | Кропивницька міська територіальна громада | річка Грузька | UA_M5.4_0983 | Можливо під ризиком | не визначено | не визначено |  | 1,400 | [5 empty] | 51.42 | 72 |  |  | 72 | 2023 р. | Місцевий, обласний, державний бюджети, інші незаборонені законом кошти, інвестиційні проєкти | Кропивницька міська рада | 2025-2030 рр. | Проєктно-кошторисна документація відсутня. Загальна вартість орієнтовна з експертного розрахунку вартості очистки: БІО - 200 євро на особу. | Кропивницька міська рада Кропивницького району Кіровоградської області | 2023 р.
93 | 1, 2, 3 | 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3. | 1, 4, 15, 21 | Будівництво каналізаційних мереж та каналізаційних очисних споруд ЖКП с.Вільного Соколівської ТГ Кропивницького району Кіровоградської області | 1. Балансоутримувач: Житлово-комунальне підприємство с.Вільного 2. Код ЄДРПОУ: 31678722 3. Код водокористувача: 350489 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: - Без очистки: 0 - недостатньо-очищених: - нормативно-чистих (Без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об’єкти: 0 тис. куб. м у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0 | 1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутні - план - МЕХ(1)/БІО(2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у МПВ - факт - 0 (відсутні) - план - 0,150 тис. м³/добу (0,055 млн м³/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутні - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО), розробка плану управління дощовою каналізацією. 6. Доступ до санітарії (Підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 0% / 0 тис. чоловік - план - 100% / 1,0 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - план - будівництво КОС з сучасним енергозберігаючим обладнанням | ЖКП с.Вільного | Ні | 1,0 | М5.4 Район басейну річки Південний Буг | - | Кіровоградська | Кропивницький | Соколівська сільська територіальна громада | ІЗМПВ, річка Сугоклея | UA_M5.4_0989 | Під ризиком | не визначено | недосягнення доброго |  | 0,15 | [5 empty] | 53.33 | 8 |  |  | 8 | 2023 р. | Місцевий, обласний, державний бюджети, інші незаборонені законом кошти, інвестиційні проєкти | Соколівська сільська рада | 2025-2030 рр. | Проєктно-кошторисна документація відсутня. Загальна вартість орієнтовна з експертного розрахунку вартості очистки: БІО - 200 євро на особу. | Соколівська сільська рада Кропивницький район Кіровоградська область | 2023 р.
94 | 1, 2, 3 | 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3. | 1, 4, 15, 21 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд та мереж водовідведення КП Первозванівської сільської ради "Добробут" в с.Первозванівка Первозванівської ТГ Кропивницького району Кіровоградської області | 1. Балансоутримувач: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПЕРВОЗВАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ "ДОБРОБУТ" 2. Код ЄДРПОУ: 34374840 3. Код водокористувача: 350810 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 10,3 - Без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 10,3 - нормативно-чистих (Без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об’єкти: 18,25 тис. куб. м у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0 | 1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) /БІО (2) - план - МЕХ(1)/БІО(2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у МПВ - факт - 0,05 тис. м³/добу (0,018 млн м³/рік) - план - 0,1 тис. м³/добу (0,036 млн м³/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - неочищений (складування) - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, розробка плану управління дощовою каналізацією, додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО). 6. Доступ до санітарії (Підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 80% / 0,8 тис. чоловік - план - 100% / 1,0 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, сонячні батареї тощо | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПЕРВОЗВАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ "ДОБРОБУТ" | Ні | 1,0 | М5.4 Район басейну річки Південний Буг | - | Кіровоградська | Кропивницький | Первозванівська сільська територіальна громада | ІЗМПВ, Федорівське водосховище | UA_M5.4_0996 | Під ризиком | не визначено | не визначено |  | 0,1 | [5 empty] | 80 | 8 |  |  | 8 | 2023 р. | Місцевий, обласний, державний бюджети, інші незаборонені законом кошти, інвестиційні проєкти | Первозванівська сільська рада | 2025-2030 рр. | Проєктно-кошторисна документація відсутня. Загальна вартість орієнтовна з експертного розрахунку вартості очистки: БІО - 200 євро на особу. | Первозванівська сільська рада Кропивницький район Кіровоградська область | 2023 р.
95 | 1, 2, 3 | 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3. | 1, 4, 15, 21 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд та мереж водовідведення Суботівського СКП "СІЛЬКОМУНГОСП" в с.Суботці Суботцівської ТГ Кропивницького району Кіровоградської області | 1. Балансоутримувач: СУБОТЦІВСЬКЕ СКП "СІЛЬКОМУНГОСП" 2. Код ЄДРПОУ: 31446367 3. Код водокористувача: 350561 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 4,8 - Без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 4,8 - нормативно-чистих (Без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об’єкти: 10,0 тис. куб. м у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0 | 1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) /БІО (2) - план - МЕХ(1)/БІО(2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у МПВ - факт - 0,025 тис. м³/добу (0,010 млн м³/рік) - план - 0,800 тис. м³/добу (0,292 млн м³/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - неочищений (складування) - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, розробка плану управління дощовою каналізацією, додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО). 6. Доступ до санітарії (Підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 45% / 1,8 тис. чоловік - план - 100% / 4,0 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, сонячні батареї тощо | СУБОТЦІВСЬКЕ СКП "СІЛЬКОМУНГОСП" | Ні | 4,0 | М5.4 Район басейну річки Південний Буг | - | Кіровоградська | Кропивницький | Суботцівська сільська територіальна громада | ІЗМПВ, річка Аджамка | UA_M5.4_0999 | Під ризиком | не визначено | не визначено |  | 0,8 | [5 empty] | 40 | 32 |  |  | 32 | 2023 р. | Місцевий, обласний, державний бюджети, інші незаборонені законом кошти, інвестиційні проєкти | Суботцівська сільська рада | 2025-2030 рр. | Проєктно-кошторисна документація відсутня. Загальна вартість орієнтовна з експертного розрахунку вартості очистки: БІО - 200 євро на особу. | Суботцівська сільська рада Кропивницький район Кіровоградська область | 2023 р.
96 | 1, 2, 3 | 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3. | 1, 4, 15, 21 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд та мереж водовідведення КП "Новгородківська лінійна дільниця каналізаційного господарства" в селищі Новгородка Новгородківської ТГ Кропивницького району Кіровоградської області | 1. Балансоутримувач: Комунальне Підприємство "Новгородківська лінійна дільниця каналізаційного господарства" 2. Код ЄДРПОУ: 22220950 3. Код водокористувача: 350327 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 24,8 - Без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 24,8 - нормативно-чистих (Без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об’єкти: 54,9 тис. куб. м у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0 | 1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) /БІО (2) - план - МЕХ(1)/БІО(2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у МПВ - факт - 0,150 тис. м³/добу (0,055 млн м³/рік) - план - 0,7 тис. м³/добу (0,255 млн м³/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - неочищений (складування) - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, розробка плану управління дощовою каналізацією, додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО). 6. Доступ до санітарії (Підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 35% / 2,0 тис. чоловік - план - 80% / 4,6 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, сонячні батареї тощо | Комунальне Підприємство "Новгородківська лінійна дільниця каналізаційного господарства" | Ні | 5,76 | М5.4 Район басейну річки Південний Буг | - | Кіровоградська | Кропивницький | Новгородківська селищна територіальна громада | річка Кам’янка | UA_M5.4_1017 | Без ризику | не визначено | недосягнення доброго |  | 0,7 | [5 empty] | 65.7 | 46 |  |  | 46 | 2023 р. | Місцевий, обласний, державний бюджети, інші незаборонені законом кошти, інвестиційні проєкти | Новгородківська селищна рада | 2025-2030 рр. | Проєктно-кошторисна документація відсутня. Загальна вартість орієнтовна з експертного розрахунку вартості очистки: БІО - 200 євро на особу. | Новгородківська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області | 2023 р.
97 | 4 | 8.1.4. | 5, 6, 7, 17, 23 | Реконструкція аварійних гідротехнічних споруд Полум'янського водосховища, побудованого на річці Сугоклія | Збільшення запасів прісної води шляхом відновлення акумулятивної здатності водосховища села Полум'яне. Проведення робіт із реконструкції аварійних гідротехнічних споруд на Полум`янському водосховищі побудованого на річці Сугоклія на території Кетрисанівської ТГ Кропивницького району Кіровоградської області з метою недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з водним фактором: -забезпечення регулювання витрат по річка Сугоклія; - покращення якості води для зрошення сільськогосподарських культур ; - покращення (відновлення) конструкцій для компенсації раптових перепадів величини стоку, для зменшення швидкості та забезпечення захисту. | Модифікація (реконструкція) гідротехнічної споруди: - гребля (незадовільний стан) - водозливна стінка водоскиду (зруйнована) - донний водоспуск (незадовільний стан) - льодозахисна споруда (зруйнована) | Кетрисанівська сільська рада Кропивницького району Кіровоградської області | Ні | 13 | М5.4 Район басейну річки Південний Буг |  | Кіровоградська | Новоукраїнський | Кетрисанівська сільська територіальна громадам Кропивницького району Кіровоградської області | ІЗМПВ, Полум'янське водосховище | UA_M5.4_1024 | Під ризиком | не визначено | не визначено | відсутні | [5 empty] | 1 ГТС | 1 | 10 |  |  | 10 | 03.10.2022 р. | Місцевий, обласний, державний бюджети, інші незаборонені законом кошти, інвестиційні проєкти | Кетрисанівська сільська рада | 2025-2030 рр. | проєктно-кошторисна документація відсутня, вартість виконання робіт орієнтовна. | Кетрисанівська сільська територіальна громада Кропивницький район Кіровоградська область | 2022 р.
98 | 4 | 8.1.4. | 5, 6, 7, 17, 23 | Поліпшення екологічного стану русла річки Бобринець | Проведення комплексу заходів щодо відновлення (поліпшення) гідроморфологічних характеристик водотоку: - відновлення вільної течії річки; - регулювання внутрішньоводоймової динаміки вод; - корегування морфометричних показників річки; - обмеження надходження в річку забруднюючих речовин з поверхневим притоком з прилеглих територій; - управління гідротехнічними спорудами (екологічно адаптований режим експлуатації ГТС); - покращення неперервності потоку для міграції біоти, водяної рослинності, планктону тощо; -покращення варіативності глибини та ширини річки; - висадка дерев та іншої рослинності на заплаві. | Протяжність ділянки відновлення – 26 км (на ділянці річки спостерігаються застійні явища, замулення, зарослість чагарниковою рослинністю, відсутність водотоку, що в свою чергу призводить до погіршення умов для розвитку біорізноманіття). Кількість перешкод, що потребують реконструкції – 2 шт. Кількість (переїздів, переходів), що потребують облаштування - 5 шт. Створення штучних гравійних перекатів . Облаштування обвідних каналів для наносів. | Бобринецька міська рада, Кетрисанівська сільська рада Кропивницький район Кіровоградська область | Ні | 24.3 | М5.4 Район басейну річки Південний Буг |  | Кіровоградська | Кропивницький | Бобринецька міська територіальна громада, Кетрисанівська сільська територіальна громада Кропивницький район Кіровоградська область | річка Дрюкова, ІЗМПВ Дрюкова, річка Дрюкова | UA_M5.4_1037, UA_M5.4_1038, UA_M5.4_1039 | Без ризику, Під ризиком, Без ризику | не визначено | не визначено |  |  |  | 26 |  |  |  | 3 | 78 |  |  | 78 | 07.09.2022 р. | Місцевий, обласний, державний бюджети, інші незаборонені законом кошти, інвестиційні проєкти | Бобринецька міська рада, Кетрисанівська сільська рада | 2025-2030 рр. | проєктно-кошторисна документація відсутня, вартість виконання робіт орієнтовна. | Бобринецька міська рада Кетрисанівська сільська рада Кропивницький район Кіровоградська область | 2022 р.
99 | 1, 2, 3 | 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3. | 1, 4, 15, 21 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд та мереж водовідведення Бобринецьке МКП "Міськводоканал" в м.Бобринець Бобринецької ТГ Кропивницького району Кіровоградської області | 1. Балансоутримувач: БОБРИНЕЦЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКВОДОКАНАЛ" 2. Код ЄДРПОУ: 03346874 3. Код водокористувача: : 350119 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 р. року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м. - усього: 48,6 - Без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 48,6 - нормативно-чистих (Без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об’єкти: 144,7 тис. куб. м у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0 | 1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) /БІО (2) - план - МЕХ(1)/БІО(2)/ТРО(3) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у МПВ - факт - 0,400 тис. м³/добу (0,145 млн м³/рік) - план - 2,0 тис. м³/добу (0,730 млн м³/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - неочищений (складування) - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - будівництво, розробка плану управління дощовою каналізацією, додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО). 6. Доступ до санітарії (Підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 60% / 6,6 тис. чоловік - план - 100% / 11,0 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, сонячні батареї тощо | БОБРИНЕЦЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКВОДОКАНАЛ" | Ні | 11,0 | М5.4 Район басейну річки Південний Буг | - | Кіровоградська | Кропивницький | Бобринецька міська територіальна громада | ІЗМПВ, річка Дрюкова | UA_M5.4_1038 | Під ризиком | не визначено | не визначено |  | 2,0 | [5 empty] | 55 | 110 |  |  | 110 | 2023 р. | Місцевий, обласний, державний бюджети, інші незаборонені законом кошти, інвестиційні проєкти | Бобринецька міська рада | 2025-2030 рр. | Проєктно-кошторисна документація відсутня. Загальна вартість орієнтовна з експертного розрахунку вартості очистки: ТРО - 250 євро на особу. | Бобринецька міська рада Кропивницького району Кіровоградської області | 2023 р.
100 | 4 | 8.1.4. | 5, 6, 7, 17, 23 | Поліпшення екологічного стану русла річки Березівка | Проведення комплексу заходів щодо відновлення (поліпшення) гідроморфологічних характеристик водотоку: - відновлення вільної течії річки; - регулювання внутрішньоводоймової динаміки вод; - корегування морфометричних показників річки; - обмеження надходження в річку забруднюючих речовин з поверхневим притоком з прилеглих територій; - управління гідротехнічними спорудами (екологічно адаптований режим експлуатації ГТС); - покращення неперервності потоку для міграції біоти, водяної рослинності, планктону тощо; -покращення варіативності глибини та ширини річки; - висадка дерев та іншої рослинності на заплаві; -покращити якість води на джерелі питного водозабору - Софіївському водосховищі | Протяжність ділянки відновлення – 32,0 км (на ділянці річки спостерігаються застійні явища, замулення, відсутність водотоку, що в свою чергу призводить до погіршення умов для розвитку біорізноманіття). Кількість перешкод, що потребують реконструкції – 2 шт. Кількість (переїздів, переходів), що потребують облаштування - 3 шт. Видалення інвазійних видів водної рослинності або дерев/ кущів з корінням з русла річки. | Устинівська селищна територіальна громада Кропивницький район Кіровоградська область | Ні | 110 | М5.4 Район басейну річки Південний Буг |  | Кіровоградська | Кропивницький | Устинівська селищна територіальна громада Кропивницький район Кіровоградська область | річка Березівка | UA_M5.4_1049 | Під ризиком | не визначено | не визначено | відсутні |  |  | 32 |  |  |  | 3.6 | 115.2 |  |  | 115.2 | 10.03.2023 р. | Стратегія розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки, програми соціально-економічного розвитку територіальних громад області | Устинівська селищна рада | 2025-2030 рр. | проєктно-кошторисна документація відсутня, вартість виконання робіт орієнтовна. | Устинівська селищна територіальна громада Кіровоградського району Кіровоградської області | 2023 р.
Примітки до додатку 11:
1 - відповідно до визначених головних водно-екологічних проблем:
забруднення МПВ органічними речовинами (1);
забруднення МПВ біогенними речовинами (2);
забруднення МПВ небезпечними речовинами (3);
гідроморфологічні зміни (порушення вільної течії річок, порушення гідравлічного зв’язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічні зміни, модифікації морфології річок) (4);
заплановані інфраструктурні проекти в частині впливу на МПВ (5);
забруднення МПзВ (6);
виснаження МПзВ (7);
заплановані інфраструктурні проекти в частині впливу на МПзВ (8);
зміна клімату (9);
засмічення водних об'єктів побутовими відходами (10);
біологічне забруднення (поширення інвазійних видів) (11);
вплив воєнних дій (12).
2-
8.1. поверхневі води:
8.1.1. заходи, спрямовані на зменшення забруднення органічними речовинами (дифузні та точкові джерела);
8.1.2. заходи, спрямовані на зменшення забруднення біогенними речовинами (дифузні та точкові джерела);
8.1.3. заходи, спрямовані на зменшення забруднення небезпечними речовинами (дифузні та точкові джерела);
8.1.4. заходи, спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфологічних показників у разі порушення вільної течії річок, гідравлічного зв’язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічних змінах, модифікації морфології річок;
8.1.5. заплановані інфраструктурні проекти та заходи, спрямовані на зменшення їх впливу на стан поверхневих вод;
8.2. підземні води:
8.2.1. заходи, спрямовані на зменшення забруднення (дифузні та точкові джерела);
8.2.2. заходи, спрямовані на запобігання виснаженню підземних вод;
8.2.3. заплановані інфраструктурні проекти та заходи, спрямовані на зменшення їх впливу на стан підземних вод;
8.3. інші заходи:
8.3.1. заходи, спрямовані на пом'якшення впливу зміни клімату (маловоддя, посухи, повені (заходи, гармонізовані із планами управління ризиками затоплення 2022-2030);
8.3.2. заходи, спрямовані на зменшення засмічення водних об'єктів побутовими відходами, в тому числі пластиком;
8.3.3. заходи, спрямовані на змешення та/або попередження біологічного забруднення (поширення інвазійних видів);
8.3.4. заходи щодо зменшення впливу та наслідків воєнних дій.
3 - відповідно до Керівного документу звітування по ВРД ЄС 2022 від 26 жовтня 2023 року.
4 - відповідно до Меж районів річкових басейнів, суббасейнів, затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 3 березня 2017 року № 103, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2017 р. за № 421/30289